План-график мероприятий МОУ Ушмунской средней общеобразовательной школы

по введению федеральных основных общеобразовательных программ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1. | Создание локальных нормативных актов (приказы, распоряжения), регламентирующие введение обновленных ФГОС на уровне среднего общего образования с 1 сентября 2023 г. | апрель, 2023 г. | Директор школы. | Приказ о создании локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС на уровне среднего общего образования с 1 сентября 2023 г. |
| 2. | Внесение изменений в основную образовательную программу среднего общего образования в связи с утверждением ФОП СОО. | март-август, 2023 г. | Директор школы. | Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего образования в связи с утверждением ФОП СОО. |
| 3. | Разработка программ учебных предметов. | июнь, 2023 г. | Педагоги, реализующие учебные программы. | Утверждены рабочие программы по учебным предметам. |
| 4. | Определение модели организации внеурочной деятельности. | июнь, 2023 г. | Заместитель директора по воспитательной работе. | Протокол о решении выбора модели организации внеурочной деятельности. |
| 5. | Разработка программ внеурочной деятельности. | июнь-август, 2023 г. | Педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности. | Протокол о разработке программ внеурочной деятельности. |
| II. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 6. | Определен ответственный за организацию, обеспечивающую координацию деятельности по введению обновленных ФГОС СОО. | март, 2023 г. | Директор школы | Приказ о назначении ответственного за организацию, обеспечивающего координацию деятельности по ведению обновлённых ФГОС СОО. |
| 7. | Созданы рабочие группы по введению обновлённых ФГОС СОО. | март, 2023 г. | Директор школы | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО. |

| 8. | Организовано обновление учебно-методической документации образовательной организации. | март, 2023 г. | Заместитель директора по учебной работе. |  | Аналитическая справка о внесении изменений в учебно-методическую документацию образовательной организации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Организовано методическое сопровождение корректировки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. | май-август, 2023 г. | Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе. |  | Аналитическая справка о выполненной работе рабочих групп. |
| 10. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС СОО. | август, 2023 г. | Руководитель ШМО |  | Приказ об утверждении плана методической работы. |
| III. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 11. | Организовано обучение и подготовка управленческих и педагогических кадров | июнь-декабрь, 2023 г. |  | Директор школы | Прохождение курсов повышения квалификации управленческими и педагогическими кадрами. |
| 12. | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | апрель, 2023 г. |  | Директор школы | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции работников образовательной организации в соответствии с ФГОС. |
| 13. | Организовано повышение квалификации всех учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана среднего общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | апрель –декабрь, 2023 г. |  | Директор школы | Прохождение курсов повышение квалификации учителей – предметников и других педагогических работников, реализующих рабочие программы учебного плана среднего общего образования |

| 14. | Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленные ФГОС | март, 2023 г. |  | Педагог- психолог школы | Аналитическая записка по результатам анкетирования с целью выявлений профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновлённые ФГОС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП | февраль-май, 2023 г. | Директор школы, заместитель директора по учебной работе. |  | Протокол совещаний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО. |

| V . Психолого-педагогическое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Разработана модель психолого-педагогического сопровождения | май, 2023 г. | Педагог- психолог | План работы педагога- психолога. |
| VI. Материально- техническое обеспечение. |  |  |  |  |
| 17. | Анализ материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | март, 2023 г. | Учителя-предметники. | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП и приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО |
| 18. | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС СОО (Приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022г. № 858) | март, 2023 г. | Педагог-библиотекарь школы. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |