Мониторинг готовности  МОУ Ушмунской  средней общеобразовательной школы  к введению федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования  (ФГОС СОО)

| № | Показатели | Единица измерения | Оценка состояния |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да (1 балл) | Частично (0,5 балла) | Нет (0 баллов) | Если оценка состояния «частично» или «нет», то в Примечаниях укажите «разрабатывается» и срок выполнения. |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформирован банк нормативно-правовых документов школьного уровней. | Частично |  | 0,5 | 0 | до августа 2023 г. |
| 1.2. | Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС СОО. | Да | 1 |  |  | Проведено собрание СШ. |
|  | Разработана дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы условий | да | 1 |  | 0 | Приказом № 4 от 27.03.2023 года. Подготовлен план мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО. |

|  | реализации ООП СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | В общеобразовательной организации создана рабочая группа по введению ФГОС СОО |  | Да | 1 |  |  |  | Приказом № 44 от 27.03.2023 года создана рабочая группа. |
| 2. | Разработана (разрабатывается) основная образовательная программа. |  | Нет |  |  | 0 |  | До 28.08.2023г. |
| 3. | Разработаны (внесены изменения) или разрабатываются (вносятся изменения) в локальные акты. |  | Частично |  | 0,5 |  |  | До 15.04.2023 г |
| 4. | Материально-техническое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС СОО |  | Частично |  | 0,5 |  |  | По плану бюджетной сметы. |
| 5. | Психолого-педагогическое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС |  | Да | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Кадровое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС СОО | Да |  | 1 |  |  |  |  |
| 6.1. | Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками | 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Доля учителей средней школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 0 % |  |  |  |  |  | Апрель-декабрь 2023 г. |
| 6.3. | Общее количество представителей административно-управленческого персонала, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС СОО | Колич-во 0 |  |  |  |  |  | Апрель- декабрь 2023 г. |
| 7. | Учителя средней школы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | используют соответствующие ФГОС современные УМК, линии учебников | Частично |  |  | 0,5 |  |  | Приобретение 2023-2024 учебном году |
|  | владеют методикой разработки рабочих | Да |  | 1 |  |  |  |  |

|  | программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС (углубленного и базового уровней) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | владеют методикой разработки программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями и структурой ФГОС | Да | 1 |  |  |  |
|  | владеют методикой разработки программ метапредметного характера, в т.ч. по учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся | Да | 1 |  |  |  |
|  | Учителя владеют технологиями обучения и формами организации современного урока в соответствии ФГОС | Да | 1 |  |  |  |
|  | Учителя средней школы регулярно используют: |  |  |  |  |  |
|  | электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий | Да | 1 |  |  |  |
|  | образовательные Интернет-ресурсы для подготовки к урокам | Да | 1 |  |  |  |
|  | образовательные Интернет-ресурсы в ходе | Да | 1 |  |  |  |
|  | образовательного процесса |  |  |  |  |  |
|  | Интернет для организации дистанционной поддержки обучения | Да | 1 |  |  |  |
|  | Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями | Да | 1 |  |  |  |
|  | учителя владеют методикой оценки универсальных учебных действий на уровне основного общего образования. | Да | 1 |  |  |  |